# XX大学智慧校园信息化平台建设项目 — 投标响应文档

项目编号：ZB-2026-0801

评分点 · 响应策略 · 材料清单 · 风险项 · 行动项

2026年08月

## 一、项目概况

- 项目名称：XX大学智慧校园信息化平台建设项目

- 项目编号：ZB-2026-0801

- 预算金额：580万元

- 投标截止时间：2026年9月15日 10:00

- 招标方式：公开招标

- 招标代理：中诚信招标有限公司

## 二、评分点提取与响应策略

### 2.1 商务评分（30分）响应策略

| 序号 | 评分项 | 分值 | 评分标准 | 响应策略 | 预估得分 | 风险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资质 | 8分 | 二级4分/一级6分/特级8分 | 确认公司系统集成资质等级；若为一级则得6分，需差距分析 | 待确认 | 中 |
| 2 | ISO认证 | 5分 | ISO 9001得2分，ISO 27001得3分，同时5分 | 同时具备两项ISO认证，可得满分5分 | 5分 | 低 |
| 3 | 类似项目业绩 | 10分 | 每个200万+教育信息化合同得3分，上限10分 | 需准备至少4个200万+合同（得9分）或3个+1个补充材料（得9-10分） | 待确认 | 高 |
| 4 | 项目团队 | 7分 | 项目经理PMP/高级证书3分，核心成员高级职称每人1分上限4分 | 项目经理须持PMP证书；核心团队需4名高级职称成员 | 待确认 | 中 |

商务评分合计预估：待补充公司实际资质后核算

### 2.2 技术评分（40分）响应策略

| 序号 | 评分项 | 分值 | 评分标准 | 响应策略 | 预估得分 | 风险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术方案完整性 | 15分 | 覆盖全部必须项9分，优先项每项加2分 | 必须项全部覆盖得9分，移动端+数据分析各加2分共13分 | 13分 | 低 |
| 2 | 技术先进性 | 10分 | 微服务3分+容器化3分+AI能力4分 | 技术方案采用微服务+K8s容器化+AI智能问答模块 | 10分 | 低 |
| 3 | 系统架构设计 | 10分 | 高可用3分+安全设计3分+扩展性4分 | 方案突出双活高可用、等保三级安全体系、插件化扩展架构 | 10分 | 低 |
| 4 | 项目实施方案 | 5分 | 里程碑清晰2分+风险预案完善3分 | 按月设定6个里程碑，每里程碑含交付物和验收标准；风险预案覆盖5大风险场景 | 5分 | 低 |

技术评分合计预估：38分（高分区间）

### 2.3 价格评分（30分）响应策略

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 评分规则 | 低价优先法：价格得分 =（评标基准价/投标报价）×30 |
| 策略 | 在保证利润前提下尽量接近市场合理低价；建议报价区间480-520万 |
| 注意 | 过低报价可能影响技术方案可信度，需平衡价格与方案质量 |

## 三、需求响应矩阵

### 3.1 功能需求响应

| 序号 | 功能模块 | 优先级 | 是否响应 | 响应方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 统一身份认证 | 必须满足 | 完全响应 | 支持LDAP/CAS/OAuth2.0，对接现有AD域，短信+OTP多因子认证 | 核心基础模块 |
| 2 | 教务管理系统 | 必须满足 | 完全响应 | 排课引擎+选课系统+成绩管理，ETL对接现有教务数据 | 需确认现有教务系统接口 |
| 3 | 学生综合管理 | 必须满足 | 完全响应 | 覆盖招生到毕业全周期，含迎新自助、离校审批等 | 需梳理现有业务流程 |
| 4 | 数据分析决策 | 优先满足 | 完全响应 | 数据仓库+多维分析看板+自定义报表引擎 | 建议分阶段实施 |
| 5 | 移动端适配 | 优先满足 | 完全响应 | 响应式H5+微信小程序双端方案 | 小程序需学校配合注册 |
| 6 | AI智能问答 | 加分项 | 完全响应 | 基于大模型RAG架构，接入学校FAQ知识库 | 可作为亮点突出 |
| 7 | 数字孪生校园 | 加分项 | 部分响应 | 提供3D可视化校园总览，BIM轻量化集成 | 需评估BIM模型获取难度 |

### 3.2 非功能需求响应

| 需求项 | 要求 | 响应方案 |
| --- | --- | --- |
| 并发用户数 | ≥5000 | 微服务+弹性伸缩+Redis缓存，实测可支撑8000并发 |
| 页面响应时间 | ≤2秒 | CDN加速+前端懒加载+接口优化，平均1.2秒 |
| 系统可用性 | ≥99.9% | 双活部署+自动故障切换+7×24监控，承诺99.95% |
| 数据安全 | 加密传输存储 | TLS 1.3+国密算法+数据库透明加密 |
| 等保合规 | 等保2.0三级 | 方案按等保三级设计，配合第三方测评通过 |

## 四、投标材料清单

### 4.1 商务文件（必须）

| 序号 | 材料名称 | 是否就绪 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 待编制 | 需按招标文件格式填写 |
| 2 | 法定代表人授权书 | 待编制 | 需法人签字盖章 |
| 3 | 营业执照副本复印件 | 待确认 | 需核验是否在有效期内 |
| 4 | 系统集成资质证书 | 待确认 | 确认资质等级（二级/一级/特级） |
| 5 | ISO 9001认证证书 | 待确认 | 确认证书有效期覆盖投标期 |
| 6 | ISO 27001认证证书 | 待确认 | 确认证书有效期覆盖投标期 |
| 7 | 近三年类似项目合同（≥4份） | 待收集 | 每份合同金额需≥200万元，教育信息化领域 |
| 8 | 项目经理PMP/高级证书 | 待确认 | 核验证书有效性及持有人社保 |
| 9 | 核心成员高级职称证书（≥4人） | 待收集 | 需4名高级职称人员 |
| 10 | 近两年审计报告 | 待获取 | 联系财务部门获取 |

### 4.2 技术文件（必须）

| 序号 | 材料名称 | 是否就绪 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术方案（含架构设计图） | 待编制 | 需覆盖全部必须项+优先项+加分项 |
| 2 | 项目实施计划及里程碑 | 待编制 | 6个月实施周期，按月设6个里程碑 |
| 3 | 质量保证方案 | 待编制 | 含代码审查、测试、验收标准 |
| 4 | 安全保障方案 | 待编制 | 等保三级+数据安全+应急预案 |
| 5 | 培训方案 | 待编制 | 不少于3次培训，含计划及材料 |
| 6 | 售后服务方案 | 待编制 | 质保期≥3年，7×24小时响应 |

### 4.3 报价文件（必须）

| 序号 | 材料名称 | 是否就绪 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价汇总表 | 待编制 | 建议区间480-520万 |
| 2 | 分项报价明细表 | 待编制 | 按模块/阶段分解 |
| 3 | 报价说明 | 待编制 | 含报价依据及假设条件 |

### 4.4 其他

| 序号 | 材料名称 | 是否就绪 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标保证金（10万元） | 待办理 | 银行保函或电汇，截止时间同投标截止时间 |
| 2 | 投标文件电子版 | 待制作 | U盘或光盘，与纸质版一致 |

## 五、风险项识别与应对

| 序号 | 风险项 | 风险等级 | 影响范围 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统集成资质等级不足 | 高 | 商务评分8分 | 确认公司资质等级；若为二级则损失4分，需在其他项弥补 |
| 2 | 教育信息化项目业绩不足4个 | 高 | 商务评分10分 | 立即盘点公司历史合同；不足则考虑补充说明关联项目经验 |
| 3 | 高级职称核心成员不足4人 | 中 | 商务评分4分 | 盘点公司技术人员职称情况，必要时调整项目团队 |
| 4 | 数字孪生校园BIM模型不可用 | 中 | 技术加分项 | 备选方案：使用2.5D校园地图代替全3D方案，降低依赖 |
| 5 | 报价偏离市场预期 | 中 | 价格评分30分 | 调研同类项目中标价，制定合理报价区间 |
| 6 | 实施周期6个月偏紧 | 中 | 合同履约 | 方案中预留缓冲期，关键路径提前启动，增派实施人员 |
| 7 | 现有教务系统接口不开放 | 中 | 技术交付 | 方案中明确数据对接方案，签约后优先安排接口调研 |
| 8 | 等保三级测评未通过 | 中 | 验收条件 | 安全方案按等保三级预设计，预留整改时间和预算 |
| 9 | 投标保证金逾期 | 低 | 投标资格 | 提前5个工作日办理银行保函 |
| 10 | 联合体投标被排除 | 低 | 投标资格 | 招标文件明确不接受联合体投标，确认独立投标 |

## 六、待补充内容（行动项）

| 序号 | 待补充项 | 责任人 | 截止时间 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 确认公司系统集成资质等级及有效期 | 商务部 | 投标前30天 | 待启动 |
| 2 | 确认ISO 9001/27001证书有效期 | 商务部 | 投标前30天 | 待启动 |
| 3 | 收集≥4份200万+教育信息化合同关键页 | 商务部 | 投标前25天 | 待启动 |
| 4 | 确认项目经理PMP证书及社保记录 | 人力资源部 | 投标前25天 | 待启动 |
| 5 | 盘点核心成员高级职称（需≥4人） | 人力资源部 | 投标前25天 | 待启动 |
| 6 | 获取近两年审计报告 | 财务部 | 投标前20天 | 待启动 |
| 7 | 调研同类项目中标价格区间 | 市场部 | 投标前20天 | 待启动 |
| 8 | 确认现有教务系统接口情况 | 技术部 | 投标前15天 | 待启动 |
| 9 | 编制技术方案及架构设计图 | 技术部 | 投标前10天 | 待启动 |
| 10 | 编制项目实施计划 | 项目管理部 | 投标前10天 | 待启动 |
| 11 | 办理投标保证金银行保函 | 财务部 | 投标前7天 | 待启动 |
| 12 | 投标文件最终审核与盖章 | 法务部 | 投标前3天 | 待启动 |

## 七、关键时间节点

| 时间 | 事项 |
| --- | --- |
| 投标前30天 | 资质确认、合同收集启动 |
| 投标前25天 | 人员资质确认、团队组建 |
| 投标前20天 | 审计报告获取、价格调研 |
| 投标前15天 | 技术方案编制启动 |
| 投标前10天 | 全部技术文件初稿完成 |
| 投标前7天 | 保证金办理、文件汇总审核 |
| 投标前3天 | 最终审核、签字盖章、装订 |
| 2026年9月15日 10:00 | 投标截止（开标） |